## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
1 | Criar o product backlog inicial | Eduardo | Média | 3 | Concluido | 50 minutos
Tarefa | Realizar pesquisa para levantamento dos requisitos
2 | Review e refinamento do product backlog inicial | Eduardo | Alta | 2 | Concluido | 50 minutos
2 | Criar sprint backlog com todas as sprints | Eduardo | Média | 2 | Concluido
Tarefa | Fazer revisão de todas as sprint e aprimorar o sprint backlog conforme o avanço do projeto
3 | Levantar, especificar e documentar requistos (RF/RNF) | Eduardo/Kaique | Média | 1 | Concluido | 2 horas
3 | Elaborar os modelos de caso de uso do software | Kaique | Média | 2 | Concluido
Tarefa | Criar e realizar as relações do modelo de casos de uso entre seus atores
Tarefa | Definir o processo de gerenciamento dos casos de uso entre produção, venda e fornecedor
4 | Elaborar protótipo de tela de média fidelidade | Micael | Alta | 3 | Concluído | 6 horas
Tarefa | Definir telas do sistema
Tarefa | Estruturar telas do sistema
Tarefa | Realizar protótipo de interação
4 | Construir diagrama de classes | Erik | Baixa | 4 | Concluído
Tarefa | Definir a estrutura do diagrama de classes ao utilizar dos atributos, sinais e suas operações
Tarefa | Realizar implementação das classes através de pacotes
Tarefa | Fazer a definição das heranças e hierarquias das classes
5 | Elaborar o DER (modelo entidade relacionamento) do banco de dados | Lucas | Alta | 4 | Concluído | 3 horas
Tarefa | Realizar a estruturação do DER
Tarefa | Definir suas entidades, contento relações e suas cardinalidade
5 | Criar dicionário de dados do banco | Lucas | Média | 3 | Concluído | 2 horas
Tarefa | Realizar estruturação do MER (modelo entidade relacionamento)
Tarefa | Definir as tabelas com base na arquitetura do dicionário de dados do banco
6 | Evoluir o protótipo de tela para alta fidelidade | Micael | Baixa | 3 | Concluído | 4 horas
Tarefa | Fazer o design do visual do protótipo e sua iteratividade
7 | Desenvolver o script para a criação do banco de dados | Kaique | Alta | 5 | Concluído | 3 horas
7 | Criar um manual de uso para treinamento do usuário (eletrônico) | Erik | Média | 5 | Concluído
Tarefa | Documentar processos para criação do manual do usuário

## Sprint 1
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
1 | Criar o product backlog inicial | Eduardo | Média | 3 | Concluido | 50 minutos
Tarefa | Realizar pesquisa para levantamento dos requisitos
Daily 1 | Daily 1: Sprint 1 No dia anterior foi decidido que Eduardo estaria encarregado da pesquisa do levantamento de requisitos e do prodocut backlog. No dia da atual foi realizado uma lista ordenada com os requisitos para criação do backlog. Não houve problemas no projeto.
Review | Review: Sprint 1 Para a realização da sprint 1, foi definido primeiramente qual seria os passos iniciais para o processo de criação do projeto, sendo então, discutido pela equipe através de reuniões e portanto, foi definido que a criação do Product Backlog seria a primeira sprint. Dessa forma, foi realizado uma pesquisa para inclusão dos requisitos necessários para realizar o Product Backlog, no qual ambos os requisitos seriam tanto os funcionas quanto não funcionais. O Product Backlog será aprimorado com o tempo, já que os requisitos está em fase de busca para entender qual será a melhor abordagem para o projeto.

## Sprint 2
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
2 | Review e refinamento do product backlog inicial | Eduardo | Alta | 2 | Concluido | 50 minutos
2 | Criar sprint backlog com todas as sprints | Eduardo | Média | 2 | Concluido
Tarefa | Fazer revisão de todas as sprint e aprimorar o sprint backlog conforme o avanço do projeto
Daily 1 | Daily 1: Sprint 2 No dia anterior foi decidido que a equipe se juntou para separar as tarefas do product backlog, para implementa-las no sprint backlog, criando o sprint backlog a partir dos requisitos levantados. No dia da atual foi realizado uma pesquisa para refinamento do product backlog. Não houve problemas no projeto.
Review | Review: Sprint 2 Para a sprint 2, foi definido que iríamos dar início a criação do sprint backlog, dessa forma, será dividido todas as sprint em tarefas que irão ser cumpridas ao longo do tempo, para que cada tarefa possua seu devido tempo, afim de econonomizar tempo e ter um melhor planejamento para que tarefas futuras não entre em conflito com as que foram planejadas anteriormente. Por fim, o aprimoramento do Product Backlog será realizado junto da criação das sprint, que foram construídas através das pesquisas abordadas pela equipe.

## Sprint 3
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
3 | Levantar, especificar e documentar requistos (RF/RNF) | Eduardo/Kaique | Média | 1 | Concluido | 2 horas
3 | Elaborar os modelos de caso de uso do software | Kaique | Média | 2 | Concluido
Tarefa | Criar e realizar as relações do modelo de casos de uso entre seus atores
Tarefa | Definir o processo de gerenciamento dos casos de uso entre produção, venda e fornecedor
Daily 1 | Daily 1: Sprint 3 No dia anterior foi decidido que kaique iria ficar encarregado de documentar e separar os requisitos funcionais e não funcionais. No dia seguinte foi estabelecido que o encarregado desta daily iria iniciar o processo para além da documentação de requisitos, criar o modelo de casos de uso. Não houve problemas no projeto.
Daily 2 | Daily 2: Sprint 3 No dia anterior foi iniciado os casos de uso com seus atores primários e casos de uso primário, revisado pelo o encarregado da tarefa e sua equipe. No dia seguinte o diagrama de casos de uso foi aprimorado e desenvolvido por pacotes e tendo casos de uso secundário. Não houve problemas no projeto.
Review | Review: Sprint 3 Para a sprint 3, os requisitos funcionais e não funcionais são prioridades nesta etapa, eles serão documentados e implementados por completo nessa parte do projeto, afim de definir quais os passos que serão tomados em definitivo para o resto do projeto que será completado. Os requisitos além de serem documentados, terá o início da criação do modelo de casos de uso, que será importante para a realização de como as entidades do projeto se relacionam. Os processos de gerenciamento e os atores são partes importantes para a realização do projeto.

## Sprint 4
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
4 | Elaborar protótipo de tela de média fidelidade | Micael | Alta | 3 | Concluído | 6 horas
Tarefa | Definir telas do sistema
Tarefa | Estruturar telas do sistema
Tarefa | Realizar protótipo de interação
4 | Construir diagrama de classes | Erik | Baixa | 4 | Concluído
Tarefa | Definir a estrutura do diagrama de classes ao utilizar dos atributos, sinais e suas operações
Tarefa | Realizar implementação das classes através de pacotes
Tarefa | Fazer a definição das heranças e hierarquias das classes
Daily 1 | Daily 1: Sprint 4 No dia anterior foi estabelecido que Micael iria ficar encarregado da criação do protótipo de média fidelidade do projeto. No dia seguinte o modelo do protótipo foi melhorado, adicionando telas de fornecedores e criado uma identidade visual, no qual foi revisado pelo seu encarregado e sua equipe. Não houve problemas no projeto.
Daily 2 | Daily 2: Sprint 4 No dia anterior foi definido que iria inciar o processo de criação do diagrama de classe de análise, com seu encarregado sendo feito pelo Erik. No dia seguinte as classes foram separadas por seus nomes, sendo elas classes de negócios, também foram definidas alguns atributos. Não houve problemas.
Review | Review: Sprint 4 As definições da sprint 4 são baseadas no protótipo de tela do sistema, suas iteratividades e os diagramas de classe, tendo sua estruturação em produção. Para o protótipo de tela, foi discutido na reunião que seria realizado algo um pouco mais simplificado, apenas para dar base ao que será o protótipo, no qual será aprimorado ao longo do tempo. Já o diagrama de classe, precisou de um foco maior para definir como seria feito, definindo seus pacotes e aplicando seus atores para fácil entendimento de como o projeto será realizado, relacionando cada classe e aplicando suas funções para fácil entendimento do diagrama para o cliente.

## Sprint 5
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
5 | Elaborar o DER (modelo entidade relacionamento) do banco de dados | Lucas | Alta | 4 | Concluído | 3 horas
Tarefa | Realizar a estruturação do DER
Tarefa | Definir suas entidades, contento relações e suas cardinalidade
5 | Criar dicionário de dados do banco | Lucas | Média | 3 | Concluído | 2 horas
Tarefa | Realizar estruturação do MER (modelo entidade relacionamento)
Tarefa | Definir as tabelas com base na arquitetura do dicionário de dados do banco
Daily 1 | Daily 1: Sprint 5 No dia anterior foi discutido entre os membros da equipe, que Lucas ficaria encarregado de fazer o MER (modelo entidade relacionamento) do banco de dados, além disso, o mesmo começou o processo para iniciar a separação de dados do sistema. No dia seguinte foi realizada a revisão e continuidade para conclusão do MER. Não houve problemas no projeto.
Daily 2 | Daily 2: Sprint 5 No dia anterior foi decidido que Lucas, no qual estava encarregado do MER, agora iria iniciar o processo de criação para realizar o DER (diagrama entidade relacionamento) do banco de dados. No dia seguinte foi feito a estrutura das entidades, colocando-as e relacionando seus dados, além da criação o dicionário de dados. Não houve problemas.
Review | Review: Sprint 5 Para a criação da sprint 5, foi definido que iria ser iniciado o processo de criação do DER (diagrama entidade relacionamento) no qual irá ser feito sua estruturação, demonstrando suas entidades e as cardinalidades entre os elementos do sistema. Para o próximo passo, será a criação do dicionário de dados do banco de dados, que irá ser um guia para demonstrar a estrutura feita entre os dados que foram levantados para inclusão dos mesmos no sistema.

## Sprint 6
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
6 | Evoluir o protótipo de tela para alta fidelidade | Micael | Baixa | 3 | Concluído | 4 horas
Tarefa | Fazer o design do visual do protótipo e sua iteratividade
Daily 1 | Daily 1: Sprint 6 No dia anterior, foi discutido entre os integrantes da equipe quem ficaria encarregado para evoluir o protótipo de média fidelidade para a sua finalização e processo de mudança para alta fidelidade, com o membro Micael ficando encarregado de tal processo. No dia seguinte foi realizado o processo de mudança do protótipo para que o mesmo se torne um protótipo de alta fidalidade. Não houve problemas no projeto.
Daily 2 | Daily 2: Sprint 6 No dia anterior, foi decidido que o protótipo agora teria suas iteratividade e design visual sendo colocadas no sistema, afim de torná-lo mais acessível ao usuário No dia seguinte foi realizada a revisão e continuidade para conclusão do protótipo de alta fidelidade. Não houve problemas no projeto.
Review | Review: Sprint 6 A sprint 6 foi definida como a finalização do protótipo de média fidelidade para ser concluído e então, transformado no protótipo de alta fidelidade, no qual ficará mais claro quais processos serão definidas no sistema e suas iteratividade com o usuário, dando uma nova face para o sistema, no qual terá um design visual novo.

## Sprint 7
Sprint Backlog
Sprint | User Story | Responsável | Prioridade | Story Point | Status | Tempo
7 | Desenvolver o script para a criação do banco de dados | Kaique | Alta | 5 | Concluído | 3 horas
7 | Criar um manual de uso para treinamento do usuário (eletrônico) | Erik | Média | 5 | Concluído
Tarefa | Documentar processos para criação do manual do usuário
Daily 1 | Daily 1: Sprint 7 No dia anterior, foi decidido que iria ser feito a criação do script do banco de dados, no qual a equipe ficou encarregada da tarefa. No dia seguinte, foi planejado e determinado a criação do script do banco de dados com a tarefa sendo feita pelo os membros da equipe. Não houve problemas no projeto.
Daily 2 | Daily 2: Sprint 7 No dia anterior foi definido a tarefa de criação do manual de uso para treinamento do usuário, do qual Erik ficou encarregado de tal tarefa. No dia seguinte, o manual do usuário foi criado e documentado para que possa ser usado em sua performance máxima, sem ter problemas no sistema na hora do uso. Não houve problemas no projeto.
Review | Review: Sprint 7 A criação da sprint 7 será definida pela construção do script de banco de dados, que irá definir toda a base do banco de dados utilizado no projeto, que por si só, terá toda uma estruturação para o gerenciamento dos setores. Também será realizado o manual de uso do usuário, que terá um guia para a utilização do sistema pelo o usuário, mostrando os passos que devem ser seguidos afim de conseguir usá-lo da forma que foi definida por seus os desenvolvedores, tendo seus processos documentados.